| Aan: MT IND |  |
| --- | --- |

- Gevraagd besluit

Het MT IND wordt gevraagd om:

- Kennis te nemen van de scenario’s voor de inrichting van het mobiliteitsbureau variërend op organisatievorm en rol.

- Een besluit te nemen op de organisatievorm van het mobiliteitsbureau (keuze 1).

- Een besluit te nemen op de rol van het mobiliteitsbureau (keuze 2).

- Aanleiding/inleiding

Begin oktober 2025 is binnen het MT IND duidelijk geworden dat er behoefte is aan centrale regie op personele bewegingen als gevolg van krimp, groei en herverdeling van werk (o.a. door het Migratiepact, gewijzigde Asielwetten, Ambitie 2028 en rijksbrede of departementale taakstellingen). Het MT heeft de directeur Bedrijfsvoering gevraagd een mobiliteitsbureau in te richten dat deze bewegingen ondersteunt. De eerste focus ligt op krimp; groei en herverdeling kunnen eventueel op termijn aan de scope worden toegevoegd. Om dit doel te realiseren wordt het mobiliteitsbureau, ondergebracht bij Mens & Organisatie, gefaseerd ingericht.

Op 1 april 2026 heeft het MT IND akkoord gegeven op de gefaseerde aanpak. In fase 1 (Q2/Q3 2026) en fase 2 (Q4 2026/Q1 2027) wordt verkend hoe de huidige dienstverlening voor de vrijwillige VWNW-fase kan worden uitgebreid naar de verplichte VWNW-fase, onder andere op het gebied van administratieve ondersteuning, uniforme processen en procesregie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de IND medewerkers actiever kan begeleiden richting nieuw werk, bijvoorbeeld door hen te matchen op huidige of toekomstige vacatures. De dienstverlening van O&P Rijk is beperkt op dit vlak. Ook wordt de haalbaarheid van een centrale landingsplek voor medewerkers in de verplichte VWNW-fase meegenomen. Deze verkenningen vormen de basis voor keuzes over rol, positionering en benodigde capaciteit.

Voor de komende jaren wordt in elk geval een beroep gedaan op het mobiliteitsbureau als het gaat om medewerkers op wie het VWNW-beleid van toepassing is. De huidige inschattingen uit de IND-brede nota Personele Bewegingen zijn globaal en variëren van 5 tot 225 medewerkers; ook de periode waarin werkzaamheden spelen is onzeker. Vooralsnog lijkt er werk tot en met 2029, maar de behoefte daarna is nog niet in kaart gebracht. Ondanks deze onzekerheden is het noodzakelijk dat het MT nu keuzes maakt over inrichting, positionering en bezetting, zodat tijdig kan worden gebudgetteerd en voorbereid en het mobiliteitsbureau zijn taken goed en met de gewenste kwaliteit kan uitvoeren.

- Toelichting/Achtergrond

De toelichting op de mogelijke inrichtingsopties voor het mobiliteitsbureau is opgesteld op basis van de momenteel beschikbare, maar nog beperkte informatie over de verwachte opgave, de aantallen medewerkers en het tijdspad van de VWNW-instroom, zoals beschreven in de nota Personele Bewegingen (maart 2026, geactualiseerd op 15 juni 2026). Het mobiliteitsbureau wordt in dit voorstel ingericht tot ten minste 2029. Gedurende deze periode wordt periodiek beoordeeld of de gekozen inrichting voldoende aansluit bij de behoeften van de organisatie.

De opties voor de inrichting van het mobiliteitsbureau schetsen varianten in organisatievorm en rol, inclusief de effecten voor capaciteit en regie. De keuze voor de rol van het mobiliteitsbureau heeft directe impact op de benodigde capaciteit: wanneer het mobiliteitsbureau een landingsplek wordt voor medewerkers in de verplichte VWNW-fase, is een aanzienlijk grotere bezetting nodig dan wanneer deze functie niet bij het mobiliteitsbureau wordt belegd.

Het MT wordt gevraagd twee afzonderlijke keuzes te maken:

Keuze 1 – Organisatievorm
Optie a. Vaste bezetting voor het mobiliteitsbureau bij M&O.
Optie b. Flexibele inzet vanuit M&O voor het mobiliteitsbureau.

Keuze 2 – Rol 
Optie a. Het mobiliteitsbureau wordt de landingsplek voor medewerkers in de verplichte VWNW-fase. 
Optie b. Het mobiliteitsbureau wordt geen landingsplek voor medewerkers in de verplichte VWNW-fase, directies organiseren dit zelf.

Deze keuzes leiden tot vier mogelijke scenario’s:

Keuze 1 - organisatievorm van het mobiliteitsbureau.  
Het mobiliteitsbureau heeft een minimale basisbezetting nodig om directies en medewerkers tijdens de voorbereidende en verplichte VWNW-fase te faciliteren.

Optie a – Mobiliteitsbureau met vaste bezetting bij M&O
Wanneer wordt gekozen voor een vaste bezetting, krijgt het mobiliteitsbureau een compacte, structurele formatie binnen M&O. Deze inrichting zorgt voor duidelijke regie en een herkenbaar aanspreekpunt voor medewerkers en directies. De continuïteit van dienstverlening is hiermee beter geborgd, omdat een vast team expertise opbouwt en processen kunnen doorontwikkelen. Ook is het mobiliteitsbureau minder afhankelijk van ad-hoc inzet vanuit de M&O-afdelingen. Een vaste bezetting brengt echter structurele kosten met zich mee en kan in perioden met lage werkvoorraad leiden tot onderbenutting van capaciteit. Daarnaast blijft bij pieken aanvullende capaciteit nodig, omdat de vaste bezetting is berekend op een maximum werkvoorraad en extra capaciteit vereist is wanneer deze grens wordt overschreden.

Optie b – Mobiliteitsbureau met flexibele inzet vanuit M&O
Wanneer wordt gekozen voor flexibele inzet vanuit M&O, wordt het mobiliteitsbureau ingericht als regiepunt zonder eigen vaste formatie. Capaciteit wordt dan op afroep geleverd door de verschillende M&O-afdelingen. Dit biedt maximale flexibiliteit en voorkomt structurele formatiekosten, omdat alleen capaciteit wordt ingezet wanneer dat nodig is. Deze werkwijze benut de bestaande capaciteit en expertise binnen de afdeling. Tegelijkertijd ontstaat een grotere afhankelijkheid van de beschikbaarheid van medewerkers binnen M&O, wat (in drukke perioden) kan leiden tot vertraging. Het organiseren van tijdelijke inzet vraagt bovendien meer coördinatie, afstemming en tijd. Door wisselende bezetting kan de werkwijze versnipperd raken en is er minder herkenbaarheid voor medewerkers en directies, wat de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening kan beïnvloeden.

Keuze 2 - rol van het mobiliteitsbureau
Het mobiliteitsbureau kan fungeren als landingsplek voor medewerkers voor wie is vastgesteld dat het werk verdwijnt of de werkplek verandert, waardoor zij verplichte VWNW-kandidaat worden.

Optie a – Mobiliteitsbureau als landingsplek voor medewerkers in de verplichte VWNW-fase
Wanneer het mobiliteitsbureau wordt ingericht als landingsplek, fungeert het als tijdelijke organisatorische plek (bij directie BV/M&O) voor medewerkers die verplichte VWNW-kandidaat worden. Het mobiliteitsbureau neemt in dat geval de rol en begeleidingstaken van de manager over en voert centrale regie op doorstroom. Dit zorgt voor uniforme kwaliteit van begeleiding, betere monitoring en het ontlasten van directies, die deze taken anders zelf moeten uitvoeren. In de verplichte fase kan de rol van de manager vervallen. In zulke situaties is het belangrijk dat medewerkers in een omgeving zitten met duidelijke, vaste aansturing en goede begeleiding, zodat continuïteit en zorgvuldigheid gewaarborgd blijven. Deze inrichting vraagt echter om aanzienlijk meer capaciteit voor het overnemen van de rol van manager, begeleiding, administratie en casusregie, wat leidt tot substantieel hogere kosten. Daarnaast wijkt deze optie af van de huidige inrichting van M&O en is het de vraag of M&O voldoende is toegerust om zich op deze manier te organiseren. Medewerkers werken landelijk, maar voelen zich door hun (langdurige) binding aan een directie en locatie sterk verbonden met hun oorspronkelijke werkomgeving, wat bij deze optie kan leiden tot logistieke en organisatorische knelpunten.

Optie b – Geen landingsplek; directies organiseren dit zelf
Het mobiliteitsbureau richt zich uitsluitend op de basisprocessen (coördinatie en regie, advies op het gebied van VWNW, aanmelden VWNW-onderzoek, administratieve afhandeling, monitoring en – vooruitkijkend – aanvullende begeleiding en matching). Medewerkers in de verplichte VWNW-fase blijven organisatorisch ondergebracht bij hun eigen directie. De aansturing en verantwoordelijkheid blijven daarmee bij de directies. Dit kan voordelen hebben, omdat directies hun medewerkers goed kennen en zicht hebben op hun persoonlijke omstandigheden en werkzaamheden. Deze inrichting brengt lagere kosten met zich mee en stimuleert directies om tijdig na te denken over toekomstperspectief en herplaatsing. Tegelijkertijd ontstaat een grotere kans op verschillen in aanpak tussen directies, wat kan leiden tot inconsistentie. De centrale regie op doorstroom is beperkter, waardoor trajecten langer kunnen duren en kosten kunnen toenemen. Bovendien vraagt deze inrichting tijd en expertise van directies, die niet altijd over voldoende capaciteit beschikken om medewerkers adequaat te begeleiden.

- Consequenties

  - Politieke en bestuurlijke context
De oprichting van het mobiliteitsbureau gebeurt vanuit goed werkgeverschap passend bij behoorlijk bestuur van een grote uitvoeringsorganisatie. De gekozen inrichting van het mobiliteitsbureau moet passen binnen de bredere strategische koers van de organisatie en aansluiten bij de wens om tijdig en uniform te handelen bij personele bewegingen.

  - Financiële paragraaf
De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de gekozen organisatievorm en rol. Een vaste basisbezetting bij M&O brengt structurele personele lasten met zich mee. Flexibele inzet leidt tot variabele kosten afhankelijk van de werkvoorraad. Wanneer het mobiliteitsbureau ook fungeert als landingsplek, stijgen de kosten aanzienlijk door extra benodigde capaciteit voor o.a. het overnemen van de rol van manager voor begeleiding, administratieve werkzaamheden en casusregie.

Onderstaande kostenprognose per scenario voor 2027 gaat ervan uit dat loon-, voorzieningen- en transitievergoedingen worden gedragen door de directies waar de medewerkers nu werkzaam zijn.

Personeel vast en flexibel

Voor de personeelskosten is uitgegaan van de geactualiseerde nota Personele Bewegingen (juni 2026). In 2027 wordt een krimp van circa 270 fte verwacht en blijft vanuit de huidige A&B-groep naar verwachting 152 fte over. Ruim naar boven afgerond komt dit neer op een groep van ongeveer 450 fte. De vaste formatie is berekend op werkzaamheden die voortkomen uit circa 100 fte, terwijl voor de overige 350 fte flexibele inzet nodig is.

Externe VWNW-begeleiding

Bij de kosten voor externe VWNW-begeleiding is rekening gehouden met het feit dat niet alle medewerkers die binnen het bereik van een organisatieverandering vallen, dezelfde kosten maken. Gebruikelijk is dat een voorbereidende fase wordt doorlopen, gevolgd door een verplichte fase. Als er met de vakbonden wordt afgesproken dat de medewerker tijdens de voorbereidende fase niet verplicht is tot een VWNW-onderzoek, dan heeft de medewerker de keuze om wel of niet deel te nemen aan het VWNW-onderzoek. Medewerkers kunnen in de voorbereidende fase al in beweging komen en kiezen voor een functie elders of de stappen doorlopen om vrijwillige VWNW-kandidaat te worden waardoor de mogelijkheid bestaat dat medewerker niet doorstroomt naar de verplichte fase. In die situatie blijven de kosten voor begeleiding beperkt en zijn er mogelijk geen kosten meer in de verplichte fase. De kosten in de verplichte VWNW-fase zijn afhankelijk van het daadwerkelijke aantal medewerkers dat verplichte VWNW-kandidaat wordt. De CAO Rijk 2024-2025 schrijft voor dat de VWNW-begeleiding wordt uitgevoerd door een onafhankelijke mobiliteitsadviseur.

Overige kosten
De overige kosten bestaan uit opleidingen en cursussen en uit kosten voor een systeem voor administratie en/of matching, of extra kosten voor het gebruik van een bestaand systeem. Deze kosten zijn voor de volledigheid opgenomen in de begroting van het mobiliteitsbureau (niet in onderstaande berekening), maar vallen onder de verantwoordelijkheid van directie IV. Afstemming hierover moet nog plaatsvinden.

Scenario 1: Vaste bezetting, landingsplek in verplichte VWNW-fase 
Personeel (V)			: € [BEDRAG]
Personeel (F)			: € [BEDRAG]
Externe VWNW-begeleiding	: € [BEDRAG]
Overige kosten			: € [BEDRAG]
Totaal				: € [BEDRAG]

Scenario 2: Vaste bezetting, geen landingsplek in verplichte VWNW-fase 
Personeel (V)			: €  [BEDRAG]  
Personeel (F)			: € [BEDRAG]
Externe VWNW-begeleiding	: € [BEDRAG]
Overige kosten			: €      [BEDRAG]
Totaal				: € [BEDRAG]

Scenario 3: Flexibele inzet, wel landingsplek in VWNW-fase 
Personeel (V)			: €              [BEDRAG]
Personeel (F)			: [BEDRAG]
Externe VWNW-begeleiding	: € [BEDRAG]
Overige kosten			: €     [BEDRAG]
Totaal				: € [BEDRAG]

Scenario 4: Flexibele inzet, geen landingsplek in verplichte VWNW-fase 
Personeel (V)			: €             [BEDRAG]
Personeel (F)			: € [BEDRAG]

Externe VWNW-begeleiding	: € [BEDRAG]
Overige kosten			: €     [BEDRAG]
Totaal				: € [BEDRAG]

  - Personele paragraaf
Alle varianten vereisen een minimale basisbezetting:

- 1 Fte Operationeel manager

- 1 Fte Coördinator mobiliteitsbureau

- 1 Fte VWNW-adviseur

- 1 Fte Adviseur mobiliteit & matching

- 1 Fte Administratieve ondersteuner

De beschreven rollen geven een eerste, globale indruk van de inhoud van de functies. De definitieve uitwerking volgt later en kan per functie verder worden aangescherpt en verdiept.

Coördinator mobiliteitsbureau
De kern van de werkzaamheden van de coördinator is het regisseren van de personele bewegingen binnen de organisatie en vertalen van deze ontwikkelingen naar wat het mobiliteitsbureau nodig heeft aan capaciteit, dienstverlening en samenwerking. Daarnaast zorgt de coördinator voor zichtbaarheid, kennisdeling en professionele samenwerking—intern richting directies en collega’s, en extern richting partners—zodat het mobiliteitsbureau tijdig kan opschalen, ondersteunen en meebewegen met reorganisaties en VWNW-casussen.

VWNW-adviseur
De VWNW-adviseur pakt de individuele VWNW-casussen inhoudelijk op, beantwoordt complexe vragen van medewerkers en managers en zorgt voor juridisch afgestemde communicatie in alle fasen van het VWNW-traject. Daarnaast fungeert deze rol als inhoudelijk expert als het gaat om Van Werk Naar Werk en wordt advies gegeven over uiteenlopende mobiliteitsvraagstukken. Ook vindt nauwe afstemming plaats met beleid en arbeidsjuristen om de kwaliteit en zorgvuldigheid van het VWNW-proces te borgen.

Adviseur mobiliteit & matching 
De adviseur Mobiliteit & Matching stuurt personele bewegingen gericht aan door groei en krimp met elkaar te verbinden en medewerkers doelgericht naar nieuw werk te matchen. Als schakel tussen loopbaanadvies, de academie en het mobiliteitsbureau wordt actief gebruikgemaakt van netwerken om kansen te creëren. Daarnaast wordt het management geadviseerd over mobiliteitsvraagstukken, wordt doorstroom gestimuleerd en krijgen VWNW-kandidaten snel nieuw perspectief.

Administratieve ondersteuner
De ondersteuner zorgt voor de administratieve afhandeling van alle VWNW-processen: van het beheren van de mailbox en het beantwoorden van vragen tot het aanvragen van inkoopordernummers en het aanmelden van kandidaten bij de partij die de externe begeleiding verzorgt (op dit moment O&P Rijk). Daarnaast worden alle gegevens in P-Direkt verwerkt en bewaakt, zodat het mobiliteitsbureau altijd beschikt over actuele en correcte informatie.

Naast de benodigde basisbezetting wordt in alle varianten uitgegaan van een flexibele uitbreiding van capaciteit, omdat de omvang en timing van het werk voor het mobiliteitsbureau nog niet goed zijn te voorspellen.

  - Risico´s en beheersmaatregelen

- Risico’s
De belangrijkste risico’s hebben betrekking op regie, continuïteit, kwaliteit van begeleiding en naleving van VWNW-verplichtingen. Wanneer het mobiliteitsbureau onvoldoende capaciteit heeft of wanneer verantwoordelijkheden versnipperd zijn, bestaat het risico op vertraging in mobiliteitstrajecten, ongelijke behandeling van medewerkers en hogere VWNW-kosten. Ook kan een beperkte centrale regie leiden tot onvoldoende zicht op risico’s, waardoor tijdige interventies uitblijven.

- Beheersmaatregel(en)

Deze risico’s kunnen worden beheerst door te kiezen voor een inrichting die voldoende regie, expertise en continuïteit waarborgt. Dit omvat onder meer het borgen van een minimale basisbezetting, het vastleggen van uniforme werkwijzen en het maken van duidelijke afspraken met directies over verantwoordelijkheden. Indien gekozen wordt voor flexibele inzet, is het noodzakelijk om vooraf afspraken te maken over beschikbaarheid, prioritering en inzetbaarheid binnen M&O om vertraging te voorkomen.

Daarnaast wordt het OR-proces tijdig voorbereid en gestart om te voorkomen dat besluitvorming of implementatie vertraging oploopt.

- Communicatie

Niet van toepassing.

- Afstemming

De inhoud van deze nota is afgestemd met de plv. Directeur Bedrijfsvoering (Focus HR).

Indien de uiteindelijke keuze leidt tot besluiten die onder het advies- of instemmingsrecht van de OR vallen, wordt de OR om advies of instemming gevraagd.

Zie bijlage (apart aangeleverd): Personele bewegingen IND (juni 2026).

Op dit moment wordt er gewerkt met flexibele inzet vanuit M&O. De huidige inrichting biedt onvoldoende basis om de werkzaamheden goed uit te voeren, door het ontbreken van toegewezen capaciteit en beperkte beschikbaarheid binnen M&O.

Zie bijlage (apart aangeleverd): Capaciteit mobiliteitsbureau per scenario

Eén van de reeds ingetekende Operationele managers bij M&O